ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หน้า 1

ส่วนที่  1

บทนำ

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้นซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี             (25๖๑–๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.25๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.	ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.	มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. 	เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. 	ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. 	สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

6. 	สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01, ผด 01/1)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

การจัดทำแผนดำเนินงานตามแบบ ผด.01/1 เป็นแบบสรุปครุภัณฑ์ แยกรายการตามแผนงาน จำนวน งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02, ผด.02/1)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีโครงการครุภัณฑ์/งบประมาณ แยกตามแผนงาน รายละเอียดครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป |  | 8 | 17.78 | 395,000 | 2.97 | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง |
| รวม |  | 8 | 17.78 | 395,000 | 2.97 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 |  | 17.78 | 4,449,000 | 33.43 | กองช่าง |
| รวม | 8 |  | 17.78 | 4,449,000 | 33.43 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 |  | 4.44 | 110,000 | 0.83 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 |  | 4.44 | 110,000 | 0.83 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 18 |  | 40.00 | 4,954,000 | 37.22 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | 3 | 6.67 | 460,000 | 3.46 | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 2 | 4.44 | 40,000 | 0.30 | สำนักปลัด |
| 1.3 แผนงานการศึกษา |  | 11 | 24.44 | 1,697,300 | 12.75 | สำนักปลัด |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข |  | 3 | 6.67 | 90,000 | 0.68 | สำนักปลัด |
| 1.5 แผนงานงบกลาง |  | 3 | 6.67 | 5,968,800 | 44.84 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 22 | 48.89 | 8,256,100 | 62.03 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 |  | 2.22 | 20,000 | 0.15 | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานการเกษตร | 1 |  | 2.22 | 10,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 |  | 4.44 | 30,000 | 0.23 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 1 | 2.22 | 10,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 1 | 2.22 | 10,000 | 0.08 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 2 | 4.44 | 60,000 | 0.45 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 2 | 4.44 | 60,000 | 0.45 |  |
| รวมทุกยุทธศาสตร์ |  | 45 | 100.00 | 13,310,000 | 100.00 |  |

แบบ ผด.01/1

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

| ครุภัณฑ์ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 63.64 | 129,000 | 10.79 | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 9.09 | 957,000 | 80.02 | กองช่าง |
| แผนงานการพาณิชย์ | 3 | 27.27 | 110,000 | 09.20 | กองช่าง |
| รวม | 11 | 100.00 | 1,196,000 | 100.00 |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดงานรัฐพิธี | กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 3/29) | 25,000 | วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมวันปิยมหาราช (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 3/29) | 1,000 | อำเภอ คีรีรัฐนิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร | 1,000 | อำเภอ คีรีรัฐนิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร | 3,000 | อำเภอ คีรีรัฐนิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดเวทีประชาคมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 3/29) | 20,000 | ศาลาประชุมหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 3/29) |  | ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 4/29) | 10,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงาน | อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านบริหารจัดการที่ดี (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 4/29) | 150,000 | เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร | อบรมให้ความรู้เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นำมาปฏิบัติงานและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 4/29) | 50,000 | วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | งานคัดลอกที่ดินเพิ่มเติม งานสำรวจภาคสนาม (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 9/29) | 100,000 | พื้นที่ตำบลน้ำหัก | กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่นอกสถานที่ 11 หมู่บ้าน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 9/29) | 20,000 | ศาลาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในตำบลน้ำหัก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย ตำบลน้ำหัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 24/29) | 921,000 | หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเหม้า หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำหัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60x1.00x10.00 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 24/29) | 1,419,000 | หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ก่อสร้างสร้างห้องเก็บของ อบต.น้ำหัก | ก่อสร้างอาคารเก็บของขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 24/29) | 428,000 | อบต.น้ำหัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ปรับปรุงถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร โดยรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัดและลงวัสดุหินผุขาว เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินผุขาวไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 24/29) | 317,000 | หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ปรับปรุงถนนสายซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร โดยรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัดและลงวัสดุหินผุขาว เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินผุขาวไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 25/29) | 317,000 | หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.น้ำหัก | ติดตั้งวัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท (สี) ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบ ติดตั้งประตู งานทาสี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 25/29) | 136,000 | อบต.น้ำหัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วางท่อระบายน้ำสนามฟุตบอล อบต.น้ำหัก | วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 54 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10x1.10 เมตร จำนวน 7 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 25/29) | 269,000 | อบต.น้ำหัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรินทร์ นาคคง–บ้านนางสาวนิภาพร ไกรวงค์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00x8.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 25/29) | 642,000 | อบต.น้ำหัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สืบสานประเพณีลอยกระทง | จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 23/29) | 100,000 | วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 23/29) | 10,000 | วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | พัฒนาศักยภาพการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 22/29) | 60,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แข่งขันกีฬาประเพณีน้ำหักคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีน้ำหักคัพ กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และเซปักตะกร้อ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 22/29) | 300,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม | ฝึกซ้อมนักกีฬาหน่วยกีฬา อบต.น้ำหัก และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 22/29) | 100,000 | อบต.น้ำหัก สนามกีฬาอำเภอ คีรีรัฐนิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ธรรมะกับเยาวชน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะกับการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 21/29) | 20,000 | วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 21/29) | 20,000 | วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 แผนงานศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12 มกราคม 2562) (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 13/29) | 150,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่ายปฐมวัย | -จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสู่การเรียนรู้ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 14/29) | 5,000 | ศพด. อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พัฒนาการสมวัย (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 14/29) | 5,000 | ศพด. บ้านหินลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดอบรมให้ความรู้และจัดศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 14/29) | 40,000 | -ศพด.ชุมชนบ่อนวัวเก่า -ศพด.เทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2 จังหวัดสงขลา -อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | พาน้องทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยของ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 14/29) | 40,000 | -แหล่งเรียนรู้หาดทรายรี -แหล่งเรียนรู้กรมหลวงชุมพร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | จัดกิจกรรมศึกษาและเรียนรู้การเล่นกลองยาวเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับปฐมวัย (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 5,000 | ศพด. อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดกิจกรรมชวนน้องชมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับปฐมวัย (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 5,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | แม่ในดวงใจ ดวงใจแม่ | -กิจกรรมการกราบแม่ -กิจกรรมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ -กิจกรรมการ์ดบอกรักแม่ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 1,500 | ศพด. อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดกิจกรรมแม่ลูกปลูกสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 1,500 | ศพด. บ้านหินลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย | -กิจกรรมสร้างความกตัญญูกตเวที -กิจกรรมรักการออม -กิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 2,500 | ศพด. อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดกิจกรรมหนูหนูเป็นเด็กดี (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 2,500 | ศพด. บ้านหินลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็น - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 102,000 | ศพด.สังกัดอบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารกลางวัน - จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 294,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. - จัดซื้อหนังสือ - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน - จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 67,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | หนูน้อยตามรอยพ่อแต่พอเพียง | เศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมปลูกผักสวนครัวหนูทำได้ - กิจกรรมหนูน้อยรักการออม (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 5,000 | ศพด. อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ศึกษาและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง -กิจกรรมการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง -กิจกรรมการเพาะปลูก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 15/29) | 5,000 | ศพด. บ้านหินลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด จำนวน 260 วัน และเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำหัก จำนวน 260 วัน อัตรา 7.37 บาท/คน/วัน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 16/29) | 377,500 | ศพด. อบต.น้ำหัก ศพด. บ้านหินลาด โรงเรียน วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำหักสำหรับค่าอาหารกลางวัน | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ทุกคน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน (ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562) (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 17/29) | 588,000 | โรงเรียน วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กินเป็น ลืมป่วย | จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 17/29) | 30,000 | ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก | จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 17/29) | 10,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจวัยผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมเสริมสร้างการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 18/29) | 50,000 | วัดน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลน้ำหัก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 28/29) | 4,917,600 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลน้ำหัก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 29/29) | 931,200 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สมทบงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 29/29) | 120,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดแบบมีส่วนร่วม (ขยะ) | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 21/26) | 20,000 | อบต.น้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในตำบลน้ำหัก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 26/29) | 10,000 | ตำบลน้ำหัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 21/29) | 10,000 | หน่วยบริการประชาชนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ 5 ถึงโรงเรียนวัด น้ำหัก หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อบรมอาชีพ | จัดอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน - การทำน้ำยาล้างจาน - การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ - การทำแชมพู (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 21/29) | 30,000 | ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ | จัดอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนต้นแบบของการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 22/29) | 30,000 | ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองเสียว อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 6/29) | 16,500 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ 1. ขนาด 91x31x176 เซนติเมตร 2. มีล้อเลื่อน 3. มีชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น มีช่องใส่แฟ้ม 40 ช่อง (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 6/29) | 5,500 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร,สภา อบต.ฯ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 9,000 บาท 1. ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร 2. หน้า TOP มีกระจก 3. มีลิ้นชัก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 6/29) | 27,000 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 6/29) | 17,700 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 1.40 X 2.03 เมตร ประกอบด้วย 1. ตราสัญลักษณ์ วปร. 1 ชิ้น 2. พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 1 คู่ 3. ตราครุฑ 1 ชิ้น 4. ฐานรองกรอบ 1 ชิ้น 5. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล ร.10 1 ภาพ 6. ป้ายชื่อหน่วยงานพิมพ์ไวนิล 1 ภาพ 7. ป้ายทรงพระเจริญ 1 ชิ้น (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 7/29) | 42,000 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหนัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB | 16,000 | กองคลัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | (ต่อ) - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน WI-FI (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 10/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วมในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 11/29) | 4,300 | กองคลัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รถบรรทุก (ดีเซล) | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 1. ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 3. แบบดับเบิ้ลแค็บ 4. เป็นกระบะสำเร็จรูป 5. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 6. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 7. ราคารวมภาษีสรรพสามิต (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 20/29) | 957,000 | อบต.น้ำหัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 11,000 1. ใช้มอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า 2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าครบชุด (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 28/29) | 22,000 | ประปาหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) | จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท 1. เป็นเครื่องสูบแบบจุ่มใต้น้ำ 2. ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบของปั้มน้ำ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 28/29) | 64,000 | ประปาหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องจ่ายสารคลอรีนและสารส้ม | จัดซื้อเครื่องจ่ายสารคลอรีนและสารส้ม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 28/29) | 24,000 | ประปาหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หน้า 34